**Priskonkurranse**

Dere inviteres herved til tilbudskonkurranse i følgende konkurranse(r):

|  |  |
| --- | --- |
| Konkurranse nr. 1 | **Gjenoppbygging innvendig.**  |

|  |  |
| --- | --- |
| Forsikringsselskap: | KLP |
| Skadenummer: | 338304 |
| Skadedato: | 25.06.19 |
| Skadeadresse: | Hagerups vei 6, 5093 Bergen |
| Skadetype: | Brann |
| Objekt: | Leilighet  |

|  |  |
| --- | --- |
| Aktivitet | Dato |
| Forespørsel utsendt |  |
| Bekreftelse av interesse innen |  |
| Fellesbefaring |  |
| Avklaringer |  |
| Frist for innsendelse av tilbud | Blir satt av kommunen.  |
| Kontraktstildeling |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Antall vedlegg | 3 |

1.1 Fremdriftsplan

|  |
| --- |
| Krister Haugsbø11.11.2019 |

|  |
| --- |
| **Kort beskrivelse oppbygging** |
| Gjenoppbygging av leilighet som ligger i 3 etasje etter at brannsanering er utført. Nye overflater på alle rom, samt skifte flere dører og vinduer, samt installasjon av el og rør.  |

|  |
| --- |
| **Konkurranse nr. 1** |
| ***Entre på ca. 3,3m2:**** Montere 6mm gipsplater på alle vegger.
* Sette inn ny ventil i vegg ved gatedør.
* Skifte gatedør til tilsvarende som eksisterende dør.
* Sette inn nye fyllingsdører til stue, kjøkken og bad.
* Legge nytt gulvbelegg på gulvet (leverandør må selv vurdere om det må gjøres noen med underlaget).
* Sparkel og male vegger og tak.
* Nye standart slette lister på gulv, dører og tak.

***Bad på ca. 3,3m2:**** Slipe bort flislim fra gulv og vegger.
* Montere nye membranplater på vegg mot kjøkken og entre.
* Membran og fliser på gulv og vegger (leverandør må selv vurdere om det må gjøres noen med underlaget). Fliser skal gå mot vindu. Standard fliser til vegg/gulv.
* Gipse himling.
* Sparkle og male himling, samt fuge overgang vegg/tak.
* Lister dør.

***Kjøkken på ca. 8,6m2:**** Nytt tilfarergulv med 22mm sponplater.
* Legge nytt gulvbelegg på gulvet (leverandør må selv vurdere om det må gjøres noen med underlaget).
* Utforing av yttervegg med stålstender og 70mm isolasjon.
* 13mm gipsplater på alle vegger.
* Kle inn rør som går fra avtrekk over komfyr og ut i yttervegg, samt avtrekk fra bad.
* Montere ny avtrekksvifte over komfyr, som også trekker ut fra bad.
* Levere kjøkkeninnredning (normalt utrustet) med 5 underskap og 4 overskap + benkeplater og utslagsvask.
* Montere innredningen som blir valgt.
* Levere og montere nytt vindu.
* Sparkle og male vegger og tak.
* Sette inn ny fyllingsdør til soverom.
* Liste gulv, dør/vinduer og tak.

***Soverom på ca. 13,4m2:**** Bygge opp igjen deler av gulvet som er åpnet opp.
* Legge nytt gulvbelegg på gulvet (leverandør må selv vurdere om det må gjøres noen med underlaget).
* Utforing av yttervegg med stålstender og 70mm isolasjon.
* 13mm gipsplater på alle vegger.
* Ny ventil i yttervegg.
* Sparkle og male vegger og tak.
* Sette inn ny fyllingsdør inn til soverom 2.
* Liste gulv, dør/vinduer og tak.

***Soverom på ca. 10,3m2:**** Bygge opp igjen deler av gulvet som er åpnet opp.
* Legge nytt gulvbelegg på gulvet (leverandør må selv vurdere om det må gjøres noen med underlaget).
* Utforing av yttervegg med stålstender og 70mm isolasjon.
* 13mm gipsplater på alle vegger.
* Ny ventil i yttervegg.
* Lever og montere nytt vindu.
* Sparkle og male vegger og tak.
* Sette inn ny fyllingsdør inn til stue.
* Liste gulv, dør/vinduer og tak.

***Stue på ca. 19m2:**** Bygge opp igjen deler av gulvet som er åpnet opp.
* Legge nytt gulvbelegg på gulvet (leverandør må selv vurdere om det må gjøres noen med underlaget).
* 6mm gipsplater på alle vegger, foruten om vegg mot trappehus som skal pusses med betong.
* Lever og montere nytt vindu og terrassedør.
* Sparkle og male vegger og tak.
* Liste gulv, dør/vinduer og tak.

***Elektriker:**** installasjon av stikk, brytere, lys og vk med mer iht vedlagt tegning/oppsett.

***Rørlegger: Bad og kjøkken**** Dusjforheng og stang.
* Dusjbatteri.
* Dusjgarnityr i krom.
* Innbygningssisterne m/krom trykknapp, samt veggskål med sete.
* Servant m/holdere.
* Servantbatteri.
* Speilskap 60cm m/LED-lys.
* Håndklestang enkel 60cm.
* Toalettrullholder.
* Vannlåser og tilkoblinger.
* Låsbar dør m/ramme til fordelerskap.
* Opplegg for vaskemaskin på bad.
* Blandebatteri m/avst. for oppvaskmaskin.
* Benkebereder 120l.
* Lekkasjesikring på benkebereder (ekstra).
* Nye rør-i-rør til kjøkken inkl koblingsbokser.

***Utvendig:**** Skifte deler av takrenne over kjøkkenvindu.
* Male berørt del på nytt.
* Fuge/tette rundt vinduer som blir satt inn.

***Generelt:**** Tilse at HMS er ivaretatt gjennom hele byggeperioden.
* Rigg, drift, transport, administrasjon, materiell og boss utgifter skal være med i prisen.
* **Tilbyder må ta egne vurderinger utover vedlagt spesifikasjon, samt ta kontrollmål.**
* Byggeplass skal holdes ryddig/sikker i hele byggeperioden.
* Utvask etter reparasjon inkl oppgang.
* FDV dokumentasjon.
* Det skal fremkomme av tilbudet når en beregner oppstart, samt estimert reparasjonstid.
* Tegninger/skisse ligger vedlagt.
 |