|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KProsjekt:  Nye Hammerfest Sykehus | | | | | | | | | |
| Tittel:  **Vask og steriliseringsutstyr til Nye Hammerfest Sykehus,**  **Finnmarkssykehuset HF**  Kontraktens milepæler | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  |  |  | |
|  |  | | | |  |  |  |  | |
|  |  | | | |  |  |  |  | |
|  |  | | | |  |  |  |  | |
|  |  | | | |  |  |  |  | |
|  |  | | | |  |  |  |  | |
| Rev. | Beskrivelse | | | | Rev. Dato | Utarbeidet | Kontroll | Godkjent | |
| Kontraktor/leverandørs logo: | | | Bygg nr: | Etasje nr.: | Systemgr.: | | Antall sider:  Side 1 av 4 | | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  |

Innholdsfortegnelse

[1 Generelt 3](#_Toc73518061)

[2 Milepæler 3](#_Toc73518062)

[3 Betalingsmilepæler 4](#_Toc73518063)

# Generelt

Leverandøren skal planlegge og gjennomføre leveransen i henhold til milepælene i dette dokumentet. Milepælsplanen er basert på de overordnede fremdriftsplanene for prosjektet.

Eventuelle endringer i de overordnede planene kan medføre endringer i milepæler for denne leveranse, uten at Leverandøren kan kreve kompensasjon for dette.

# Milepæler

*Konkrete datoer avtales for den enkelte leveranse i forbindelse med utarbeidelse av fremdriftsplan etter signering av kontrakt.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Milepæl** | **Beskrivelse** | **Frist** | **Dagmulkt ref. kontraktsbestemmelser** |
| M0 | **Kontraktsdato**  Signering av kontrakt | xx.xx.xx |  |
| M1 | **Dokumentplan**  Leverandøren skal oversende dokumentplan med oversikt over dokumenter som skal leveres. | xx.xx.xx |  |
| M2 | **Målsatte tegninger, monteringskrav og grensesnittsinformasjon**  Tegninger og beskrivelse av grensesnitt mot bygg og tekniske installasjoner for å sikre riktig plasseringer av evt tilførsler og avløp | xx.xx.xx | Ja |
| M3 | **Fremdriftsplan**  Endelig plan omforent mellom Leverandør og Oppdragsgiver | xx.xx.xx |  |
| M4 | **Løsningsdesign** Endelig løsning for design av IKT integrasjoner | xx.xx.xx |  |
| M5 | **Opplæringsplan**  Detaljert opplæringsplan oversendes Oppdragsgiver | xx.xx.xx |  |
| M6 | **Testplan**  Testprogram for leverandørens sluttkontroll av leveransen og evt. andre tester utstyret skal inngå i oversendes Oppdragsgiver | xx.xx.xx |  |
| M7 | **Leveranse**  Leveransen kan bli delt i flere delleveranser avhengig av byggets fremdrift. All dokumentasjon som er nødvendig for bruk og vedlikehold skal følge leveransen | xx.xx.xx |  |
| M8 | **Installasjonsarbeider ferdig**  Leverandør må koordinere sin installasjon med klargjøring bygg og innføring av rød sone i de enkelte bygningsavsnitt. Leverandør skal gjennomføre sluttkontroll av levert utstyr | xx.xx.xx |  |
| M9 | **Anlegg klar for integrerte tester**  Det leverte utstyret skal inngå i integrerte tester. Datoene vil bli relatert til ferdigstillelse av de enkelte bygningsavsnitt | xx.xx.xx |  |
| M10 | **Prøvedrift**  Det leverte utstyret skal inngå i en prøvedriftsperiode med klinisk drift over 3 måneder | xx.xx.xx |  |
| M11 | **Overtagelse**  Planlagt tidspunkt for overtagelse av hovedleveransen. Før godkjenning av milepæl skal alle vesentlige feil og mangler være utbedret | xx.xx.xx | Ja |

# Betalingsmilepæler

Betaling av leveransen skal skje basert på oppnåelse av milepæler som definert i dette Bilag. Videre skal prosentsatser som angitt under, benyttes ved fakturering. Fakturering kan først skje når de respektive milepælene er oppnådd.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Milepæl** | **Beskrivelse** | **Andel fakturert** | **Akkumulert** |
| M8 | **Installasjonsarbeider ferdig**  Etter gjennomført sluttkontroll | **80 %** | **80 %** |
| M11 | **Overtagelse**  Ved godkjent overtagelse kan leverandøren sende siste faktura | **20 %** | **100 %** |