## Risikovurdering
RISIKOVURDERING I PROSJEKTERING - Entreprise 2
| Prosjektnummer |  | 2111188
| Prosjektnavn |  | Fv.828 Herøysundbrua
| Oppdatert dato |  | 2022-03-07
Forklaring konsekvens og sannsynlighet
Identifisering og beskrivelse av prosjektspesifikke risikoer | [8 empty] | Spesifikke tiltak i prosjektering | [5 empty] | Spesifikke tiltak i utførelse | [7 empty] | Driftsfase |  | Risiko |  | Drift
NR | Risikoeier | Fase | Underlag | Aktivitet | Risikobeskrivelse | S | K | Risikonivå | Risikoreduserende tiltak | Ansvar/frist | Status | S | K | Restrisiko | Tiltak utførende | Ansvar | Frist | SJA | Status | S | K | Restrisiko | Tiltak drift | Ansvar/frist | S | K | Risiko | Merknad
1 | LARK | Anleggsfase |  | Massetransport | Skade på person- eller materiell | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 4 | 4 | Faseplaner som viser tilrettelegging for øvrig trafikanter. Ryggevakt når nødvendig (se SHA-plan) |  |  | utføres |  | 1 | 4 | 4 | FDV |  |  |  | 0
2 | LARK | Anleggsfase |  | Flytting av tre | Skade på person- eller tre | 1 | 5 | 5 | Marksikringsplan |  |  | 1 | 3 | 3 | Faseplaner som viser tilrettelegging for øvrig trafikanterSikker og skånsom håndtering av tre røtter. Flytting må skje i samråd med arborost. god sikring ved transport |  |  | utføres |  | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0
3 | LARK | Anleggsfase |  | Hogst av skog | Skade på person- eller materiell | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 4 | 4 | Opplæring i særskilt bruk av farlig redskap. Forskrift utførelse for arbeid. Entreprenørens KS system på HMS |  |  | utføres |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  | 0
4 | Vei | Anleggsfase |  | Kryssing av eksisterende veg | Skade på person- eller materiell | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | Faseplaner som viser tilrettelegging for øvrig trafikanter |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0
5 | Vei | Anleggsfase |  | Arbeid med høye fyllinger | Skade på person- eller materiell | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 4 | 4 | ref. forskrift 1.1.22 grøftekanter |  |  |  |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  | 0
6 | Vei | Anleggsfase |  | Anleggsarbeid nær trafikkert, offentlig veg | Skade på person- eller materiell | 1 | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 5 | 5 | Faseplaner som viser tilrettelegging for øvrig trafikanter. Ryggevakt når nødvendig (se SHA-plan) |  |  |  |  | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0
7 | Vei | Anleggsfase |  | Anleggstrafikk | Velt av kjøretøy. Skade på person | 1 | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0
8 | VA | Anleggsfase |  | Arbeid i kummer og grøfter med ledninger under trykk | Personskade, klemskade, drukning | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 4 | 4 | avklare med drift kommune ( SJA) | Entreprenør | før byggestart | utføres |  | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  | 0
9 | VA | Anleggsfase |  | Sprengningsarbeider | Skade på eksisterende infrastruktur og bygninger. Personskade både arbeidere og 3. part | 2 | 4 | 8 | Beskrivelsen har med prosess for sikkerhetstiltak ved sprengning |  |  | 2 | 4 | 8 | egen forskrift for utførelse | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
10 | VA | Anleggsfase |  | Omlegging/omkobling av spillvannsledning i drift | Arbeider kommer i kontakt med potensielt sykdomsfremkallende spillvann. Farlige gasser / smitte. | 3 | 4 | 12 |  |  |  | 3 | 4 | 12 | sørge for er vaksinasjon, gassmålere. Bruk av sikkerhetsmann. | Entreprenør | før byggestart | utføres |  | 3 | 3 | 9 |  |  |  |  | 0
11 | VA | Anleggsfase |  | Graving nær høyspent | Strømgjennomgang - personskade | 1 | 4 | 4 | Post i "beskrivelse" som omfatter høyspentkabler og vaktmann fra kabeleier, samt kabelpåvisning. |  |  | 1 | 4 | 4 | [5 empty] | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  | 0
12 | VA | Anleggsfase |  | Innheising tunge elementer, f.eks kummer | Klemskader og skade fra fallende gjenstander | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 4 | 4 | [5 empty] | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  | 0
13 | RIE | Anleggsfase |  | Konflikt med eksistrende anlegg. Nært høyspent | Kortslutning, personskade | 1 | 4 | 4 | Post i "beskrivelse" som omfatter høyspentkabler og vaktmann fra kabeleier, samt kabelpåvisning. |  |  | 1 | 4 | 4 | kabelpåvisning, sikkerhetsmann ved graving nær høyspent. | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
14 | RIE | Anleggsfase |  | konflikt med eks. anlegg | brudd på tilførelseskabler, | 1 | 1 | 1 | kabelkart |  |  | 1 | 1 | 1 | Påvis kabler før graving, gravemelding, | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
15 | RIE | Anleggsfase |  | Montasje lysmaster på bru | fall | 1 | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 5 | 5 | Opplæring i forskrift for utførelse av arbeid i høyden | Entreprenør | før byggestart | utføres |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
16 | RIB | Anleggsfase |  | Tunge løft - Velt av kran på lekter | Skade på person- eller materiell | 1 | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0
17 | RIB | Anleggsfase |  | Tunge løft - Velt av kran på land | Skade på person- eller materiell | 1 | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 1 | 5 | 5
18 | RIB | Anleggsfase |  | Arbeid i høyden i værutsatte perioder | Skade på person- eller materiell | 1 | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 5 | 5 | SJA |  |  |  |  | 1 | 5 | 5
19 | RIB | Anleggsfase |  | Arbeid over sjø | Skade, drukning, | 1 | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 5 | 5 | Beredskapsplan, prosedyrebeskrivelse |  |  |  |  | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0
20 | RIB | Anleggsfase |  | Ny type bru i Norge (sprengverksbru i stål) |  | 1 | 1 | 1 | Vurdert som ingen spesiell risiko knyttet til dette |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0
21 | RIB | Anleggsfase |  | Sveis og røntgen av sveis | Strålingsskade | 1 | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 5 | 5 | Prosedyrebeskrivelse | Entreprenør | før byggestart |  |  | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0
22 | RIB | Anleggsfase |  | Sprengningsarbeider | Skade på person- eller materiell | 1 | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  | 0
23 | YM |  |  | Oppbevaring av materialer på byggeplass kan bli tatt av vinden | personskade | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | I vintermånedene kan området være ganske vindutsatt. Uuønsket spredning av avfall og kanskje bygningsdeler fra byggeplass eller containere. Gode rutiner for håndtering og sikring av avfall og bygningsdeler. |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 0
24 | YM |  |  | Kjemikalier | Fare for helseskader, brann, eksplosjon og andre ulykker | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | Opprette stoffkartotek for de farlige kjemikaliene som kan medføre helsefare. Kjemikalier skal håndteres og oppbevares på en fullt forsvarlig måte |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | 0
25 | Geoteknikk |  |  | Ingen aktivitetet vurdert som relevant ut over det som er nevnt i øvrige linjer |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
26 | Ergometri |  |  | Vurderes av utførende |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

## Risikomatrise
Risikomatrise |  |  | Risikomatrise
Sannsynelighet |  |  | Sannsynelighet
Grad | Fare for gjentakelse | Virksomhetsnivå | Grad | Fare for gjentakelse | Virksomhetsnivå
1 | Usannsynelig | Hendelsen inntreffer hvert 5 år eller sjeldnere | 1 | Usannsynelig | Hendelsen inntreffer hvert 5 år eller sjeldnere
2 | Lite sannsynelig | Hendelsen inntreffer årlig, eller sjeldnere | 2 | Lite sannsynelig | Hendelsen inntreffer årlig, eller sjeldnere
3 | Sannsynelig | Hendelsen inntreffer flere gabger årlig | 3 | Sannsynelig | Hendelsen inntreffer flere gabger årlig
4 | Svært sannsynelig | Hendelsen inntrreffer flere ganger i måneden | 4 | Svært sannsynelig | Hendelsen inntrreffer flere ganger i måneden
5 | svært høyt sannsynlighet | Hendelsen inntreffer flere ganger i uken | 5 | svært høyt sannsynlighet | Hendelsen inntreffer flere ganger i uken
Grad | Fare for gjentakelse | Prosjekt | Grad | Fare for gjentakelse | Prosjekt
1 | Usannsynelig | Hendelsen vil ikke inntreffe, eller inntreffe i 0-2% i tilsvarende prosjekter | 1 | Usannsynelig | Hendelsen vil ikke inntreffe, eller inntreffe i 0-2% i tilsvarende prosjekter
2 | Lite sannsynelig | Hendelsen vil inntreffe 1 gang, eller 2-8% av tilvarende prosjekter | 2 | Lite sannsynelig | Hendelsen vil inntreffe 1 gang, eller 2-8% av tilvarende prosjekter
3 | Sannsynelig | Hendelsen vil inntreffe 1-12 ganger, eller i 10-40% av tilsvarende prosjekter | 3 | Sannsynelig | Hendelsen vil inntreffe 1-12 ganger, eller i 10-40% av tilsvarende prosjekter
4 | Svært sannsynelig | Hendelsen vil inntreffe mer enn 12 ganger årlig, eller i 50% av tilsvarende prosjekter | 4 | Svært sannsynelig | Hendelsen vil inntreffe mer enn 12 ganger årlig, eller i 50% av tilsvarende prosjekter
5 | Svært høy sannsynelighet | Hendelsen vil inntreffe mer enn 12 ganger i måneden | 5 | Svært høy sannsynelighet | Hendelsen vil inntreffe mer enn 12 ganger i måneden
Konsekvens |  |  | Konsekvens
Grad | Konskvens | HMS og personskade | Grad | Konskvens | HMS og personskade
1 | ubetydelig | skrubbsår etc. og ingen personskade | 1 | ubetydelig | skrubbsår etc. og ingen personskade
2 | liten | Førstehjelpsskade og ingen effekt på arbeidsmiljø. Ingen personsade | 2 | liten | Førstehjelpsskade og ingen effekt på arbeidsmiljø. Ingen personsade
3 | stor | Personskade, skade på materiell, negativ effekt på arbeidsmiljø | 3 | stor | Personskade, skade på materiell, negativ effekt på arbeidsmiljø
4 | kritisk | Alvorlig hendelse på person eller materiell, vesentlig negativ effekt på arbeidsmiljøet | 4 | kritisk | Alvorlig hendelse på person eller materiell, vesentlig negativ effekt på arbeidsmiljøet
5 | katostrafalt | Død, alvorlig skade eller alvorlig materialskade | 5 | katostrafalt | Død, alvorlig skade eller alvorlig materialskade
Konsekvens |  |  | Konsekvens
Grad | Konskvens | Ytre Miljø | Grad | Konskvens | Ytre Miljø
1 | Ubetydelig | Ingen eller små utslipp lokalt | 1 | Ubetydelig | Ingen eller små utslipp lokalt
2 | liten | Ingen, eller ubetydelig utslipp til: Forurensing av grunn/vann Forurensing av sjø Lite støv-, eller støyulemper Feil i avfallshåndtering og kildesortering Bruk, oppbevaring og dokumentasjon av kjemikalier Andre mindre miljøskader | 2 | liten | Ingen, eller ubetydelig utslipp til: Forurensing av grunn/vann Forurensing av sjø Lite støv-, eller støyulemper Feil i avfallshåndtering og kildesortering Bruk, oppbevaring og dokumentasjon av kjemikalier Andre mindre miljøskader
3 | stor | Mindre utslipp til sjø, forurensing av grunn/vann,skader håndteres internt. Klager på støv-, støyulemper Lav sorteringsgrad, feil i avfallshåndtering og manlende dokumentasjon av bruk/oppbevaring av kjemikalier Mindre miljøskader | 3 | stor | Mindre utslipp til sjø, forurensing av grunn/vann,skader håndteres internt. Klager på støv-, støyulemper Lav sorteringsgrad, feil i avfallshåndtering og manlende dokumentasjon av bruk/oppbevaring av kjemikalier Mindre miljøskader
4 | Kritisk | Forurensing av sjø, grunn eller vann Lang tid med støv og støyplager Betydelig feil i avfallshåndtering eller ulovlig disponering Manglende kontroll, bruk og oppbevaring av kjemikalier med alvorlig miljøkonsekvens Alvorlige miljøskader | 4 | Kritisk | Forurensing av sjø, grunn eller vann Lang tid med støv og støyplager Betydelig feil i avfallshåndtering eller ulovlig disponering Manglende kontroll, bruk og oppbevaring av kjemikalier med alvorlig miljøkonsekvens Alvorlige miljøskader
5 | Katastrofalt | Utslipp til sjø, vann eller grunn som gir alvorlig og langvarig skade Høye støv- eller støyplager Alvorlig feil i avfallshåndtering med store miljøkonsekvenser Ingen kontroll av bruk, oppbevaring eller dokumentasjon av kjemikalier med svært alvorlig miljøkonsekvenser | 5 | Katastrofalt | Utslipp til sjø, vann eller grunn som gir alvorlig og langvarig skade Høye støv- eller støyplager Alvorlig feil i avfallshåndtering med store miljøkonsekvenser Ingen kontroll av bruk, oppbevaring eller dokumentasjon av kjemikalier med svært alvorlig miljøkonsekvenser

## Veiledning
FORKLARING SANNSYNLIGHET OG KONSEKVENS
k
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| s | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 Svært høy sannsynlighet Kan skje mange ganger i perioden
4 Høy sannsynlighet Kan skje flere ganger i perioden
3 Sannsynlig Kan skje en gang i perioden
2 Lav sannsynlig het Har hørt om i bransjen, men vil ikke skje i perioden
1 Svært lite sannsynlig Har ikke hørt om, vil ikke skje i perioden
Sannsynlighet
Konsekvens Personsikkerhet, ergonomi og arbeidsmiljø
Kategori/beskrivelse Helse og sikkerhet Ytre miljø
5 Katastrofal Dødelig Massiv forurensing
4 Kritisk Invaliditet og Langtidsskade Omfattende forurensing
3 Stor Medisinsk behandling Moderat forurensing
2 Liten Førstehjelp Mindre forurensing
1 Ubetydelig Ubetydelig Ubetydelig forurensing
Kritisk - Høy
Risikoreduserende tiltak skal iverksettes.
Betydelig - Middels
Risikodeduserende tiltak skal vurderes.
Akseptabel - Lav
Risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig. Iverksettes dersom dette er kostnadseffektivt.
Systemavgrensing/
Definere aktiviteter
Identifisere farer
Sannsynlighetsvurdering
Konsekvensvurdering
Risikonivå
Kan risiko aksepteres?
Risiko akseptert
Tiltak for å redusere risiko
Nei
Ja
Veileder for gjennomføring av risikovurdering og analyse
- Risikovurderingen starter ved å identifisere prosjektspesifikke risikoer for alle fagdisipliner i planleggings- og prosjekteringsfasen.
- Risikovurdering skal inkludere identifisering av risikoer i grensesnitt mellom fagene.
- Drifts- og vedlikeholdsfase skal være inkludert i risikovurderingene.