## Ark1
[8 empty] | 2022 | [23 empty] | 2023
| Ansvarlige | [6 empty] | Oppstartsperiode | [15 empty] | Implementeringsperiode | [11 empty] | Normal drift
Oppgave (utvides ved behov) | FLO SA | FLO REN | Avtroppende leverandør | Ny leverandør | FB | FLO sikkerhet | Bruker | Uke 37 | Uke 38 | Uke 39 | Uke 40 | Uke 41 | Uke 42 | Uke 43 | Uke 44 | Uke 45 | Uke 46 | Uke 47 | Uke 48 | Uke 49 | Uke 50 | Uke 51 | Uke 52 | Uke 1 | Uke 2 | Uke 3 | Uke 4 | Uke 5 | Uke 6 | Uke 7 | Uke 8 | Uke 9 | Uke 10 | Uke 11 | Uke 12 | Uke 13 | Uke 14 | Uke 15 | Uke 16 | Uke 17
Autorisering av personell
Avdelingsmøte med faglig og sosialt innhold
Avklaring ev. VOD
Avslutningsbefaring
Befaring ny leverandør
Driftsmøte (unntatt juli og desember)
Fast møte med leverandør
Henting av utstyr
HMS - kort
Implementering av forslagskasse
Implementeringsteam følger leveransen tett
Informasjonsmøte
Innkjøp av maskiner/utstyr
Instakontroller
Kompetanseheving og kursing av personell
Kontinuerlig evaluering og forbedring
Kurs, medarbeidersamtale og sosialt for ansatte ved ev. VOD
Kvalitetsvurderinger
Maskiner og utstyr fjernes
Maskiner og utstyr utplasseres
Ny kontrakt iverksettes
Opplæring av personell på lokasjon
Opplæring og tilgang webportal og avvikssytem
Oppslag - informasjon - kvitteringslister
Oppstartsbefaring ny Leverandør
Oppstartsmøte med Leverandør
Overlevering av utstyr/nøkler/tilganger o.l.
Personell oversikt sendes 10 hver måned
Planlegge utførelse av kvalitetskontroller
Planlegging av arbeidstøy
Prosjektmøter
Rekruttering internt/eksternt
Renholdsplaner
Repetisjon av kursopplæring
Sikkerhetsklareringer
Sjekkliste for overlevering
Sluttbefaring eksisterende leverandør
Statusmøter
Tett oppfølging av renholdere og utføre nødvendige justeringer
Utarbeidelse av planer for temporære tjenester
Utarbeidelse av renholdsområder
Utføre eventuelle justeringer i maskiner/utstyrspark
Utlevering av ID kort og evt. nøkler